关于印发铜陵市卫生健康系统危险化学品

安全风险集中治理实施方案的通知

县区卫健委，委属各单位，机关各科室：

现将《铜陵市卫生健康系统危险化学品安全风险集中治理实施方案》印发给你们，请结合实际狠抓落实，切实取得实效。

附件：1、铜陵市卫生健康系统危险化学品安全风险集中治理实施方案

2、市卫健委危险化学品安全风险集中治理检查督查工作安排表

2022年3月10日

（公开属性：主动公开）

附件1
铜陵市卫生健康系统危险化学品安全风险集中治理实施方案

为认真贯彻落实党中央、国务院及市委、市政府关于危险化学品安全生产的决策部署，有效防范化解危险化学品重大安全风险，根据《全省卫生健康系统危险化学品安全风险集中治理实施方案》, 结合我委实际，制定本实施方案。

一、治理目标

深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，落实省委办公厅、省政府办公厅《关于全面加强危险化学品安全生产工作的实施意见》《安徽省“1+11+N”安全生产专项整治三年行动实施方案》，坚持问题导向、目标导向，对照4个方面16项重点排查内容，全面落实4个方面12项重点治理措施，切实从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题，坚决防范遏制危险化学品事故，为建设现代化美好铜陵和迎接党的二十大胜利召开营造安全稳定环境。

二、治理时间

自即日起至2023年1月。

三、重点排查内容

各县区、各单位要结合实际，重点排查以下4个方面 16 项突出问题和重大安全风险。

（一）安全发展理念不牢问题

1.学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述不深入不扎实，没有分析研判本地区危险化学品重大安全风险，对新情况、新问题不了解、不掌握。

2.只重发展不顾安全，组织管理不到位，风险管控机制不健全、管控能力不足。

3.源头治理不严不实，安全投入不足，自动消防设施功能失灵，消防基础设施设备及管道老化，应急处置力量不足。

（二）安全生产责任不落实问题

4.按照“三个必须”要求，行业安全监管责任落实不到位，将自身业务与安全割裂开来，导致所在行业领域危险化学品安全风险漏管失控。

5.安全监管流于形式，未按要求开展专项整治，检查力度、频次不足，走马观花、应景式检查，隐患整改不彻底，易反复。

6.单位安全生产和消防安全主体责任不落实，风险辨识和管控制度执行不严，未按规定配备危险化学品管理人员、高风险岗位操作人员和消防控制室值班人员，全员安全生产责任制落实不到位，安全责任落实不到岗位和人头，重大危险源包保责任制流于形式，包保责任人只挂名不履职，消防控制室值班人员未取得自动消防设施操作员证。

7.危险化学品底数不清，重大危险源情况不明，未按照《危险化学品重大危险源辨识》，认真开展危险化学品安全风险摸排辨识，未健全完善危险化学品安全风险分布档案和风险点防控手册，未对重大危险源建立危险源数据库。

（三）储存环节重大安全风险

8.未按国家相关标准的规定设置独立场所存放危险化学品，未对存放危险化学品场所采取防火、防爆措施，未对防火防爆设施维护保养。

9.未明确危险化学品管理责任部门和责任人，未配置专人负 责管理危险化学品，从事操作和保管人员未经培训或培训不合格。

10.未按规定实行入库检查，未按性质分类存放，未设置明显标志，未注明品名、特性、防火措施和灭火方法。

11.未合理制定本单位危险化学品储存方式、方法、用量或储存量，未制定危险化学品领取登记和清退程序、要求。

12.未制定安全管理制度、开展人员安全教育培训，未制定应急预案、开展演练。

（四）废弃处置环节重大安全风险

13.单位落实相关法律制度不严，存在非法转移、倾倒、处 置危险化学品等违法行为。

14.未按规定贴好标签集中分类存放安全区域，未按规定交由指定部门统一处置。

15.涉及废弃危险化学品等危险废物的贮存和处置设施未经安全评估。

16.危险化学品废弃处置存在短板、处置能力不足。

四、重点治理措施

（一）加强工作统筹协调

1.建立废弃危险化学品等危险废物处置的安全生产与生态环境等部门监管协作和联合执法工作机制，开展危险废物专项整治“回头看”。（责任科室：医政医管科、办公室，责任单位：各县区卫生健康委）

2.全面落实“管业务必须管安全”要求，将安全生产融入卫生健康业务全过程，与重点业务工作同研究、同部署、同检查、同考核，推进危险化学品安全生产与卫生健康业务融合监管形成齐抓共管合力。（责任科室：办公室、疾控科、医政医管科、基层卫生科、妇幼健康科、中医药管理科，责任单位：各县区卫生健康委）

（二）强化责任落实

3.严格落实行业监管责任，强化巡查检查和督导通报，确保 行业监管责任落实到位。按时间节点完成《中共安徽省委办公厅安徽省人民政府办公厅关于全面加强危险化学品安全生产工作的实施意见》重点任务分工和《安徽省“1+11+N”安全生产专项整治三年行动实施方案》明确的任务。（责任科室：办公室、医政医管科，责任单位：县区卫生健康委）

4.严格落实单位主体责任，全面落实安徽省《党政领导干部安全生产责任制实施细则》《安徽省卫生健康委消防安全责任制实施细则》，各地各单位要健全安全生产全员责任制，将危险化学品重大安全风险防控任务明确落实到具体责任人，制定工作职责清单、年度任务清单和完成时限。（责任单位：各县区卫生健康委，委属各单位）

5.各县区卫生健康委要研究出台具体措施，强化危险化学品重点单位、重点部门危险化学品安全监管职责，落实落细监管责任，配齐配强专业监管力量，探索建立安全生产与卫生健康综合监督一体化监管执法机制，建立完善与本地实际相适应的危险化学品安全监管工作体系。（责任单位：各县区卫生健康委）

（三）健全风险防范机制

6.全面摸排风险。开展危险化学品安全督导检查，全面排查 各类风险隐患。根据《涉及危险化学品安全风险的行业品种目录》《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014），开展安全风险辨识,建立危险化学品安全风险分布档案和风险点防控手册 对重大危险源建立危险源数据库，统一纳入“全省一张网”监管。（责任科室：办公室，责任单位：各县区卫生健康委，委属各单位）

7.全面落实重大危险源安全包保责任制，压实重大危险源单 位主要负责人、技术负责人和操作负责人包保责任，按照“两个清单”要求，落实整改措施和时限，构建重大危险源常态化安全管控制度。（责任单位：各县区卫生健康委，委属各单位）

8.总结前期三年综合治理经验，推进危险化学品单位安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，构建科学完善的工作推进机制、全面覆盖的风险分级管控措施、责任明确的隐患排查治理制度、奖惩分明的激励约束机制的常态化运行机制。（责任单位：委属各单位）

（四）提升本质安全水平

9.严格落实《安徽省卫生健康委消防安全标准化管理规定》，积极推进卫生健康机构消防安全标准化达标建设2022 年底全面完成消防安全标准化建设达标验收。（责任科室：办公室，责任单位：各县区卫生健康委）

10.将危险化学品纳入应急管理部门危险化学品信息登记系统管理，为危险化学品危害信息高效传递和实施全生命周期精准监管提供基础支撑。（责任单位：委属各单位）

11.依托危险化学品安全生产风险监测预警系统，区分特别管控（红色）、重点关注（黄色）和一般监管（绿色）,建立重大危险源单位安全风险分级管控和动态监测预警常态化机制，实现上下贯通、联网管控。（责任单位：委属各单位）

12.加强危险化学品安全管理人员队伍建设，充实具有安全专业背景的人员。建立单位安全生产分管负责人、管理人员、班组长培训制度，提升安全生产基础保障水平。（责任单位：各县区卫生健康委，委属各单位）

五、工作要求

（一）加强组织领导。各单位主要负责同志和相关负责人要进一步提高政治站位和思想认识，把集中治理作为“一把手”工程，专班推进，亲自挂帅，亲自出征，定期听取进展情况汇报，及时研究解决治理过程中发现的突出问题和重大隐患。各单位在2022年3月底前完成排查工作，11月底前完成治理任务，2023年1月底前完成总结验收。

（二）强化措施落实。各单位要聚焦加强工作统筹协调、强化责任落实、提升本质安全水平、健全风险防范机制等措施任务，进一步改进工作作风，谋深谋实工作思路，创新打法战法，细化措施办法，狠抓各项任务有效落实，着力构建长效常管机制，切实从根本上消除隐患。

（三）加强督导考核。委机关各包保组要严格督查检查，督促单位全面落实主体责任，对重大风险隐患长期得不到有效治理的要依法依规严肃查处。危险化学安全风险集中整治纳入安全生产年度考核重点内容。

各有关单位请将有关落实情况分别于2022年3月15日、11月15日、12月15日前报至市卫生健康委办公室。

附件2

市卫健委危险化学品安全风险集中治理检查督查工作安排表

	序号
	单位
	督查人
	带队领导

	1
	市人民医院
	潘春燕、阮  琼、肖红梅
	汪益祥

	2
	市立医院
	王慧琴、操忠虎、李  卫
	赵  斌

	3
	市疾控中心
	王道海、王  昱、戈  凯
	汤金美

	4
	市第四人民医院
	胡宗源、田  震、何柏松
	胡大强

	5
	市第二人民医院
	陈  永、鲁忠平、钱  凯
	朱友生

	6
	市中医医院
	刘  芸、季  蓉、刘同山
	何士富

	7
	市急救中心
	吴春燕、周京睛、朱文军
	陈  为

	8
	市第六人民医院
	方  明、徐  沁、王  琼
	鲍月宝

	9
	新桥医院
	
	

	10
	市中西医结合医院
	张梦玲、钱兴平、何广学
	刘天英

	11
	卫生监督局
	
	

	12
	市第三人民医院
	李焱如、罗  军、张  琳
	王  勇

	13
	市七0一医院
	
	

	14
	市中心血站
	陆  兵、王世珍、邢阳明
	丁韶萍

	15
	市立医院石城医院
	
	


说明：1.市卫健委赵开荣主任随机督查暗访各医疗机构。
2.排在第一位的督查人为联络员，负责督查的协调联络。
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