
铜陵市义安区人民政府办公室关于印发

2022年重点项目建设计划的通知

义政办〔2022〕3号

各乡镇人民政府、新桥办事处，区政府各部门，各有关单位：

经区政府研究，2022年全区计划实施重点项目151个，计划完成投资102.59亿元，续建项目67个，计划新开工项目45个，计划竣工项目38个，其中亿元以上项目计划完成投资99亿元，计划新开工项目42个，计划竣工项目33个。现将重点项目建设计划分解下达给你们，请认真抓好贯彻落实，并提出以下要求：
一、强化责任落实。各项目牵头责任单位是项目推进工作的第一责任人，对项目建设目标和进度负总责，要认真落实“四督四保”和“五项机制”，建立健全主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各级分工协作的责任体系，细化任务分解，强化协调调度，确保年度目标任务如期全面落实。

二、加强跟踪服务。各牵头责任单位要按照“一个项目、一名班子领导、一个专班、一套措施、一抓到底”的要求，逐一制定项目推进计划，明确项目推进时间表、路线图，挂图作战。区直各相关部门要持续深化“容缺预审、并联审批”制度，主动靠前服务，提高审批效率。全面落实工业项目“承诺即开工”和“标准地”出让制度，全力以赴做到拿地即开工。

三、加强协调调度。进一步完善分级分层调度机制，定期梳理项目推进进度，加强项目调度，建立问题清单、责任清单、任务清单，坚持问题导向。区发改委每周会同项目牵头责任单位周调度，协调推进项目建设，对于难于解决的问题及时提请区委区政府主要领导和分管领导进行集中调度或现场调度。

四、强化督查问效。区政府督查室会同区发改委落实好“旬督查、月通报、季点评”等工作机制，坚持问题导向，强化交办、督办和滚动销号，每月通报推进事项落实情况。交办事项逾期1个月未落实的由区政府督查室督办，逾期2个月未落实的由区领导对单位主要领导进行约谈通报，直至销号办结。

五、加强信息报送。各项目牵头责任单位及区直相关部门要落实专人，每月20日前报送重点项目目标进展情况及提请协调调度项目情况，区发改委重点办及时梳理汇总，第一时间将有关情况报送区领导，并定期通报有关情况。

附件：铜陵市义安区2022年区重点项目建设计划安排表
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附件

铜陵市义安区2022年区重点项目建设计划安排表

单位：亿元
	序号
	项目名称
	总投资
	建设规模和主要内容
	截止2021年底预计完成投资
	2022年工作目标
	建设单位
	建设单位责任人
	牵头责任单位
	责任责任单位负责人
	项目分类

	
	
	
	
	
	计划
投资
	形象

进度
	开（竣）工时间
	
	
	
	
	

	
	合计：

（151个）
	748.72
	
	101.81
	102.59
	
	
	
	
	
	
	

	一
	续建项目：

（67个）
	248.14
	
	101.81
	62.73
	
	
	
	
	
	
	

	（一）
	工业（35个）
	117.04
	
	28.20
	28.66
	
	
	
	
	
	
	

	1
	嘉铜金属制品产业园
	20.00
	分三期建设，其中一期建筑面积8.4万平方米，购置辊底式退火炉、环保设备、数控车床、全自动包装机等设备，投资4亿元；二、三期增加招商入园企业，分别投资4亿元和12亿元
	5.00
	1.50
	主体
施工
	
	安徽省嘉铜合创金属制品有限公司
	蒋马飞
	义安经开区
	吴树
	省

	2
	智能高效电梯导轨分拣与包装系统
	1.08
	购制智能电梯导轨分捡与包装设备及配套设施
	0.30
	0.78
	竣工
投产
	2022年1月
	旋力塞维拉精密制造有限公司
	迪戈
	东联镇
	黄一伟
	市续省开

	3
	高铁稀土铝合金防火报警电缆生产基地
	2.50
	总建筑面积5.7万平方米，购置铝合金拉丝机、数控退火机、光伏电缆辐照设备、铝合金复绕机、成缆机等设备192台套，年产电缆2200千米
	0.96
	1.00
	主体
施工
	
	安徽华宝电缆有限责任公司
	后学才
	义安经开区
	吴树
	省

	4
	装配式PC构件生产基地
	10.00
	总建筑面积9万平方米，其中生产车间及仓库8.5万平方米，综合楼0.5万平方米，并购置相关生产设备，年产PC构件15万立方米
	1.07
	2.00
	主体
施工
	
	安徽建工集团股份有限公司
	楚留军
	义安经开区
	吴树
	省

	5
	高强、高导铬锆铜生产线
	2.10
	租赁厂房2500平方米，购置专用水平连铸机组等相关设备，形成年产2300吨高强、高导铬锆铜生产能力
	0.95
	1.15
	竣工
投产
	2022年3月
	安徽恒雄新材料有限公司
	张空
	义安经开区
	吴树
	省

	6
	年产5万吨再生铜
	2.20
	租赁厂房改扩建，建筑面积1.2万平方米，新增变压系统、铜及铜合金棒材的拉拔与挤压生产工艺系统，建设配套基础设施，年产铜及铜合金棒材等铜基材料5万吨
	0.20
	1.00
	设备
安装
	
	铜陵富翔铜再生循环利用有限公司
	瞿华清
	义安经开区
	吴树
	省

	7
	年产200万套小模数螺旋伞齿轮
	1.00
	年产200万套小模数螺旋伞齿轮，其中适用于电动工具行业120万套、工业缝纫机行业60万套、园林工具行业20万套
	0.60
	0.40
	竣工
投产
	2022年7月
	安徽东锋齿轮有限公司
	傅广东
	义安经开区
	吴树
	省

	8
	家电塑料制品生产线
	1.12
	建筑面积1.5万平方米，购置注塑机等生产设备，年产8000吨家电塑料风叶、汽车塑料件、家电塑料件产品
	0.60
	0.52
	竣工
投产
	2022年3月
	安徽斯塑达新材料科技有限公司
	肖正取
	义安经开区
	吴树
	省

	9
	年产30万件石油装备密封件
	1.23
	建设独立研发中心、厂房、配料车间、综合楼等5万平方米，年产防喷器胶芯、封隔器胶筒、密封圈1万件
	0.40
	0.50
	设备
安装
	
	安徽嘉密石油机械制造有限公司
	郜龙江
	义安经开区
	吴树
	省

	10
	年产1.2万吨色母粒生产线
	1.02
	购置闲置土地和厂房，并新建两栋厂房和综合研发楼，总建筑面积2.3万平方米，购置密炼机、螺杆挤出机等生产检测设备82台套，建成15条生产线，年产1.2万吨色母粒和7200吨塑料改性材料
	0.42
	0.50
	设备
安装
	
	安徽成宇新材料科技有限公司
	潘春林
	义安经开区
	吴树
	省

	11
	铜勤表面处理产业园
	20.00
	总建筑面积45万平方米，新建生产厂房49栋及污水处理站等，项目建成后可入驻100家表面处理企业
	0.76
	2.00
	主体
施工
	
	安徽铜勤工业园管理有限公司
	张传家
	义安经开区
	吴树
	省

	12
	年产30万台套智能水务系统阀门
	1.20
	建筑面积9500平方米，其中标准化厂房8000平方米，综合楼1500平方米，购置各种阀门生产设备58台/套，试验、检测设备10台/套，形成阀门成套生产线6条，年产智能水务系统阀门30万台套
	0.27
	0.60
	设备
安装
	
	安徽巨瀚阀门有限公司
	陈红
	义安经开区
	吴树
	省

	13
	年产1.5万吨高压无缝钢管
	1.20
	建筑面积2万平方米，其中厂房1.8万平方米，办公楼2000平方米。购置皂化缸、冲水台、空压机等相关设备，形成年产1.5万吨高压无缝钢管的生产能力
	0.45
	0.75
	竣工
投产
	2022年10月
	安徽安派新材料有限公司
	范显
	义安经开区
	吴树
	省

	14
	新材料产业园
	2.93
	建筑面积12万平方米，新建厂房10万平方米，收购存旧厂房2万平方米，改扩建厂房3栋、新建标准化厂房9栋、室外配套工程及老旧企业搬迁等工程建设，建成后入驻铜基新材料、高端金属结构材料、先进高分子复合材料等新产业企业25-30家
	0.47
	1.20
	主体
施工
	
	铜陵县金桥建设投资有限公司
	胡海滨
	耀安

集团
	姚应凌
	省

	15
	年产15万台套智能化高性能流体控制阀
	1.00
	建筑面积8800平方米，购置阀门生产设备100台/套，试验、检测设备15台/套，形成阀门成套生产线4条，年产15万台套智能化高性能流体控制阀
	0.30
	0.70
	竣工
投产
	2022年3月
	铜陵市肆得科技有限责任公司
	孔华英
	义安经开区
	吴树
	省

	16
	年产2亿只新型电容防爆盖板及配件项目
	2.00
	建筑面积约2万平方米，购置冲压、电镀、注塑、点焊等设备183台（套），形成年产2亿只新型电容器防爆盖板生产能力
	0.30
	1.70
	竣工
投产
	2022年5月
	铜陵正豪科技有限公司
	林雪峰
	义安经开区
	吴树
	省

	17
	食品加工产业园
	2.80
	建筑面积2.4万平方米，建设食品科技产业研发中心、检验检疫综合实验中心，现代食品产业示范区等，年加工食品约10万吨
	1.12
	1.68
	竣工
投产
	2022年10月
	铜陵国家农业科技园区管委会
	汪云飞
	铜陵国家农业科技园
	汪云飞
	省

	18
	酯化植物营养中间体制造
	2.30
	一期租赁厂房及办公用房4500平方米，建设国家级核心实验室、省级核心实验室、生产车间，二期扩建生产厂房，生物研究中心及配套设施，生产虾青素系列产品330吨
	2.10
	0.20
	竣工
投产
	2022年10月
	中铭生物科技（深圳）有限公司
	焦建
	钟鸣镇
	汪开胜
	省

	19
	年产10万吨生物质颗粒燃料
	1.52
	购置锤式破碎机1台，成型颗粒机等5条生产线，形成年产10万吨成型生物质颗粒的生产能力
	0.98
	0.20
	主体
施工
	
	铜陵慧海生物科技有限公司
	吴作春
	钟鸣镇
	汪开胜
	区

	20
	年产20万吨深海新材料
	1.19
	租赁厂房3000平方米，改建厂房和仓库3万平方米，新建厂房8000平方米，购置生产线1条，年产20万吨新型深海管道配重材料
	0.55
	0.64
	竣工
投产
	2022年1月
	铜陵惠有盛大贸易有限公司
	朱洪钢
	钟鸣镇
	汪开胜
	省

	21
	深探系列设备开发
	2.10
	改造厂房1万平方米，新建厂房及办公楼0.56万平方米，购置深探支护系列设备等30多台（套），建成后年产深探及矿山设备2.8万台（套）
	0.86
	0.15
	设备
安装
	
	铜陵东琦金属制品有限公司
	张现良
	钟鸣镇
	汪开胜
	区

	22
	新型复合材料生产线
	1.20
	改造厂房0.26万平方米购置相关设备，建造市政装备用新型复合材料生产线
	0.50
	0.20
	设备
安装
	
	安徽和贵环保科技有限公司
	黎全有
	钟鸣镇
	汪开胜
	区

	23
	国能脱硝脱硫技改
	1.07
	进行脱硫技改，码头改造，安全环保设备改造
	0.80
	0.27
	竣工
投产
	2022年9月
	国电铜陵发电有限公司
	陈宏礼
	东联镇
	黄一伟
	省

	24
	新型环保超细粉
	3.20
	购置高分子立式提磨机、空压机、烘干机、轮式装载机、皮带通栏、高压变频调速系统、热风炉、成品储存罐、成立收集器等生产线设备，年处理240万吨工业废渣、年产120万吨超细微粉
	0.20
	0.60
	主体
施工
	
	立鑫新材料有限公司
	许小立
	东联镇
	黄一伟
	市

	25
	渔光互补光伏发电
	3.70
	利用西联镇境内约2500亩的养殖水面，建设总装机规模110兆瓦渔光互补复合型光伏发电站
	2.00
	1.70
	竣工
投产
	2022年7月
	铜陵晶能光伏发电力有限公司
	邹志
	西联镇
	盛玲玲
	省

	26
	生产厂房扩建及设备投资
	1
	占地面积约40亩，在原审批的规划方案和环评批复范围内新建一栋约5000平方米生产厂房、2000平方米办公楼，辅助用房及仓库约350平方米，新增购置水箱拉丝机24台、捻股机20台、直进式拉丝机2台等各类生产设备约50台，建成后将全面达到设计的年12000吨钢丝绳的生产能力。
	0.37
	0.66
	设备
安装
	2022年4月
	安徽柒尚钢索有限公司
	王新
	义安经开区
	吴树
	省

	27
	纸管及复合木塑管生产线建设
	1
	项目租用铜陵金桥建设投资有限公司厂房进行生产，租赁面积约6500平方米，对厂房内部进行更新改造，同时购置高精密数控挤出机、数控卷管机、全自动精切机、电控等生产设备，项目建成后可形成年产4000吨高档纸管和2000吨木塑管的生产能力。
	0.15
	0.85
	竣工
投产
	2022年5月
	铜陵皖润新材料有限公司
	张良博
	义安经开区
	吴树
	省

	28
	年产13万吨食用菌工厂化产业园
	16.00
	建筑面积42万平方米，建设日产24万瓶金针菇、20万瓶（袋）真姬菇、15万瓶杏鲍菇生产线、一个物流配送中心、一个外贸出口中心，年产各类食用菌13万吨
	0.55
	3.00
	主体
施工
	
	安徽康恒生物科技有限公司
	王杨
	铜陵国家农业科技园
	汪云飞
	省

	29
	磷石膏堆场生态治理修复
	1.10
	对利用长龙山矿区陶山动发石料厂和皖铜湖石料公司废弃矿坑进行整治，用以回填磷石膏及一般工业固体废物，并进行生态修复，治理面积约62441.2m2，当填方量为75万m3，回填磷石膏90万吨左右。
	0.92
	0.18
	竣工
投产
	2022年3月
	安徽六国化工股份有限公司
	马健
	顺安镇
	陈三宝
	省

	30
	古禾记中药饮片加工
	1.2
	建设中药饮片加工车间1.27万平方米、仓库4238平方米、办公及生活服务设施2708平方米，购置生产、检测设备
	1.00
	0.20
	竣工
	2022年9月
	安徽古禾记生物科技有限公司
	王钧
	铜陵国家农业科技园
	汪云飞
	省

	31
	年产5500吨塑料功能母粒和3000吨聚苯乙烯片材
	1.30
	新建1万平方米生产厂房，950平方米研发综合楼，购置双螺杆造粒机、挤出机等相关设备，年产5500吨塑料功能母粒和3000吨聚苯乙烯片材
	0.10
	0.50
	主体
施工
	2022年5月
	安徽诚韬新材料科技有限公司
	司芳芳
	义安经开区
	吴树
	市续省开

	32
	年产2万吨铜铝高新材料
	3.36
	新建研发中心、厂房及办公、宿舍2.7万平方米，形成年产 2 万吨铜铝合金材料生产能力
	1.53
	0.2
	设备
安装
	
	铜陵金鹰五矿铜基焊接材料有限公司
	章囯富
	义安经开区
	吴树
	省

	33
	精密铸造用新材料及关联产品生产
	1.08
	建筑面积1.46万平方米，购置卧式球磨机等设备，年产1.2万吨铸造用功能环保性耐火材料、脱模剂50吨、粘结剂100吨、封箱条3000吨、通气管5吨
	0.77
	0.31
	竣工
投产
	2022年8月
	铜陵兴群耐火材料有限公司
	黄思法
	义安经开区
	吴树
	市

	34
	铜陵县仙人冲矿业有限责任公司铜选厂改扩建铅锌资源回收项目
	0.64
	仙人冲铜矿铜选厂改扩建铅锌资源回收项目
	0.15
	0.62
	竣工
投产
	2022年8月
	铜陵县仙人冲矿业有限责任公司
	陈刚
	顺安镇
	陈三宝
	区

	35
	轨道交通及智能运输装备研发技术服务平台项目
	0.7
	在厂区内自有土地上新建办公楼，占地面积为1050平方米，建筑面积5000平方米:配套室外雨污水管网:供水供电工程、室外消防水池及泵房等
	0.5
	0.2
	竣工
投产
	
	中车长江铜陵车辆有限公司
	张厚胜
	新桥办事处
	査勇
	区

	（二）
	交通及城乡基础设施（11个）
	38.12
	
	17.26
	11.74
	
	
	
	
	
	
	

	36
	集中供热热蒸汽循环化改造工程
	1.35
	集中铺设供热管网、配套建设阀门站等，项目分三期建设
	0.50
	0.30
	设备
安装
	
	义安经开区管委会
	周昌胜
	义安经开区
	吴树
	省

	37
	义安经开区城市更新一期
	1.80
	新建义安经开区微循环道路3.72千米，配套建设供水管网、雨污管网和绿化工程，原有道路病害治理工程2千米，新建供水加压泵站，6000立方米蓄水池，DN铸铁供水管网6千米
	0.76
	0.60
	主体
施工
	
	铜陵县金桥建设投资有限公司
	王同林
	义安经开区
	吴树
	省

	38
	铜陵市危险废物集中处置中心二期
	2.78
	新建3万吨/年回转窑危废焚烧车间及10万立方米的安全填埋场扩建
	1.20
	1.58
	竣工
	2022年11月
	铜陵市正源环境工程科技有限公司
	裴振华
	天门镇
	何志远
	省

	39
	东部城区荣光路等五条道路
	1.05
	建设城市南北向主干路、金牛路、育英街、凤丹路、荣光路等五条道路，总长3.25千米
	0.13
	0.70
	主体
施工
	
	铜陵东部城区建设管理委员会
	周继红
	耀安集团
	姚应凌
	省

	40
	新桥矿露天采坑生态修复
	2.84
	对露天采坑封闭圈以下空间进行生态修复和边坡治理，以选矿固废、建设垃圾及铜化集团等企业生产中产生的磷石膏、钛石膏、固体飞灰等一般工业固废回填，年消纳固废300万吨
	1.50
	1.00
	主体
施工
	
	铜陵化工集团新桥矿业有限公司
	陈彬
	新桥办事处
	査勇
	省

	41
	东部城区生态水环境综合治理及配套设施工程
	11.18
	顺安河生态环境整治及基础设施建设、城市休闲绿地、市政路网工程等
	2.10
	3.00
	主体
施工
	
	铜陵东部城区建设管理委员会
	周继红
	耀安集团
	姚应凌
	省

	42
	义安开发区基础设施建设PPP项目
	8.44
	建设经七路、白杨路等9条道路，总长14.5千米，道路宽15-30米，水电气线路及管网45千米，新建污水泵站2座，污水管网13千米等
	4.95
	2.00
	主体
施工
	
	安徽建工集团铜陵投资有限公司
	尹传奇
	义安经开区
	吴树
	省

	43
	东部城区雨污分流ppp项目
	1.50
	东城大道、东盛大道等12条道路新建8079米雨污管网及各路段顶管工作井、路面及绿化恢复、管道清淤等；东正苑、农业科技综合服务中心等17个小区、企事业单位及沿街网点雨污分流；水体活水补给；小金山区域治理；新建1座再生水厂
	0.13
	1.37
	竣工
	2022年11月
	区住建局
	张文水
	区住建局
	张文水
	省

	44
	铜陵国家农业科技园区基础设施提升项目
	1.20
	拓展园区道路自来水网以及天然气管网，维修和升级水利损毁设施、旅游指示标识牌、大型标识牌等；园区电商示范小镇建设等
	0.29
	0.91
	竣工
	2022年5月
	铜陵国家农业科技园区管委会
	汪云飞
	铜陵国家农业科技园
	汪云飞
	省

	45
	义安区美丽乡村建设
	1.08
	拟整治建设12个美丽村庄整村推进示范村；拟改造1131户无害化卫生厕所，美丽乡村及改厕提升
	0.90
	0.18
	竣工
	2022年1月
	区美丽中心
	方小山
	区美丽中心
	方小山
	市

	46
	铜陵市地下综合管廊
	4.9
	华山大道北段、纬一路、铜胥路等路段的地下综合管廊建设
	4.80
	0.10
	竣工
	2022年5月
	铜陵市中建城市管廊建设有限公司
	胡立强
	五松镇
	吴祖平
	省

	（三）
	社会事业
（2个）
	6.36
	
	3.80
	1.65
	
	
	
	
	
	
	

	47
	义安区人民医院能力提升工程
	1.46
	新建医技综合楼0.68万平方米、康复护理中心0.58万平方米、门诊楼改造面积0.7万平方米，实施住院大楼室内吊顶及墙面修复、室外道路、景观改造、医疗设备更新等
	0.05
	0.50
	主体

施工
	
	铜陵市第五人民医院
	胡文杰
	五松镇
	吴祖平
	省

	48
	铜陵中学东城校区
	4.90
	建筑面积7.8万平方米，建设四栋教学楼、两栋学生宿舍等
	3.75
	1.15
	竣工
	2022年9月
	义安区教体局
	陆先宏
	耀安集团
	姚应凌
	省

	（四）
	服务业（4个）
	21.73
	
	12.77
	5.80
	
	
	
	
	
	
	

	49
	汇成港口物流园
	1.13
	新建配送交易中心0.5万平方米，停车场0.4万平方米，办公管理用房0.3万平方米，其他辅助用房0.2万平方米，并配套相关设施
	0.37
	0.50
	主体

施工
	
	安徽汇成港口物流有限公司
	王劲松
	五松镇
	吴祖平
	省

	50
	永泉休闲度假区
	9.80
	建设江南味道名俗美食街区、温泉养生区、名宿区、公寓宾馆区、永泉书院、自驾游营地、农业生产体验区等
	4.00
	3.50
	主体

施工
	
	铜陵永泉农庄有限责任公司
	杨树根
	钟鸣镇
	汪开胜
	省

	51
	明塘文化艺术村
	9.60
	总建筑面积4.3万平方米，主要建设徽派民俗特色文化街区、博物馆、民俗文化展示中心、特色农耕文化体验区、生态休闲观光区，以及旅游休闲配套设施等
	8.30
	1.30
	竣工
	2022年9月
	耀安集团
	姚应凌
	西联镇
	盛玲玲
	省

	52
	建筑产业工人科技产业园
	1.20
	建筑面积1.3万平方米，包括总部基地大楼（9层），实操基地，厂区培训等
	0.10
	0.50
	主体

施工
	
	安徽万世控股集团有限公司
	石慧龙
	钟鸣镇
	汪开胜
	市续省开

	（五）
	农业、水利

（5个）
	12.78
	
	3.24
	4.09
	
	
	
	
	
	
	

	53
	顺安联圩顺安站
	1.61
	新建泵站1座，总装机4800千瓦，设计流量35.4立方米/秒，并配套实施水系整治工程等
	0.30
	0.96
	主体

施工
	
	义安区水利局
	张辉
	区水利局
	张辉
	省

	54
	黄浒河中心、东河段河道治理工程及泵站拆除重建工程
	1.33
	黄浒河中心河段治理工程河道综合治理长度4千米；黄浒河东河段河道治理工程河道综合治理长度4千米；工商殿老站拆除重建工程，装机4台套，装机功率1000千瓦
	0.10
	0.80
	黄浒河中心河段河道治理工程和泵站重建工程完工
	
	义安区水利局
	张辉
	区水利局
	张辉
	市续省开

	55
	义安区高标准农田建设
	2.04
	新建高标准农田9.65万亩，主要建设为土地平整工程、土壤改良工程、灌溉和排水工程、田间道路工程、农田防护和生态环境保护工程、农田输配电工程、科技推广措施工程等
	0.69
	0.23
	建成高标准农田7.45万亩，1万亩开工建设
	
	义安区农业农村局
	余晓荣
	区农业农村局
	倪建平
	省

	56
	安徽皖南地区万亩中药材产业发展基地
	3.60
	新建中药材良种繁育基地1000亩，核心种植区1万亩；新建年产1000吨的中药材饮片加工厂，生态农庄、农业观景区500亩以及田间沟渠、道路、水电等配套基础设施建设和相关仪器设备71台套
	1.80
	1.80
	竣工

投产
	2022年11月
	安徽梦思康中药材有限公司
	任绪平
	天门镇
	何志远
	省

	57
	义安区内河河道疏浚
	4.20
	分两期建设，共设9个治理点：一期治理盛冲水库、新桥河、朱村东河、缸窑湖、城山水库、牡丹水库、顺安老河；二期治理长冲水库、黄浒河
	0.35
	0.30
	主体

施工
	
	铜陵天铸科技有限公司
	文万茂
	耀安集团
	姚应凌
	省

	（六）
	房地产开发  （10个）
	52.11
	
	36.54
	10.79
	
	
	
	
	
	
	

	58
	三正滨江之星
	3.50
	建筑面积4.8万平方米的住宅开发
	3.26
	0.24
	竣工
	2022年10月
	铜陵市三正房地产开发有限公司
	叶正茂
	五松镇
	吴祖平
	市

	59
	拓基江南府
	4.00
	建筑面积11.37万平方米的住宅开发
	3.17
	0.50
	主体

施工
	
	铜陵拓基皖江房地产开发有限公司
	肖业文
	五松镇
	吴祖平
	市

	60
	拓基江山郡
	5.10
	建筑面积14.6万平方米的住宅开发
	4.80
	0.30
	竣工
	2022年10月
	铜陵拓基皖江房地产开发有限公司
	肖业文
	五松镇
	吴祖平
	市

	61
	和顺麓山樾
	9.00
	建筑面积26.4万平方米的住宅开发
	3.50
	3.00
	主体

施工
	
	安徽水利（铜陵）和顺地产有限公司
	孙兴福
	五松镇
	吴祖平
	市

	62
	富贵城三期
	2.36
	建筑面积5.25万平方米的住宅开发
	1.85
	0.51
	竣工
	2022年10月
	铜陵永泉房地产置业有限责任公司
	杨树根
	顺安镇
	陈三宝
	市

	63
	文一·十里春风
	16.00
	建筑面积24.9万平方米住宅开发
	10.83
	2.40
	主体

施工
	
	铜陵双龙泉旅游置业发展有限公司
	李双银
	天门镇
	何志远
	市

	64
	锦绣康泰城A区、B区、C区及邻里中心
	6.65
	总建筑面积18.5万平方米住宅楼及邻里中心建设
	4.93
	1.72
	竣工
	2022年12月
	铜陵润桐建设投资有限公司
	汪振国
	耀安集团
	姚应凌
	市

	65
	宁和苑15#楼及配套用房建设
	1.00
	建筑面积约35000平方米（其中地下面积约15500平方米）
	0.20
	0.80
	竣工
	2022年12月
	铜陵润桐建设投资有限公司
	汪振国
	耀安集团
	姚应凌
	市

	66
	国泰民安苑
	4.50
	建筑面积13.7万平方米的商业和住宅开发
	3.60
	0.90
	竣工
	2022年6月
	铜陵沁康置业有限公司
	杜军云
	顺安镇
	陈三宝
	市

	67
	牡丹城五期项目
	0.82
	总建筑面积1.87万平方米，其中：地上建筑总面积1.3万平方米，地下车库0.57万平方米。
	0.4
	0.42
	竣工
	2022年10月
	铜陵永泉房地产置业有限责任公司
	杨树根
	顺安镇
	陈三宝
	区

	二
	新开工项目（45个）
	131.49
	
	
	39.86
	
	
	
	
	
	
	

	（一）
	工业（28个）
	68.48
	
	
	23.26
	
	
	
	
	
	
	

	68
	安徽博日生命科学创新基地
	20.00
	占地157亩，建筑面积约12万平方米，新建生产车间、研发中心、及相关配套设施，购置先进生产设备，着力打造以医药生物耗材、试剂、仪器为主要产品的先进生产基地
	
	2.00
	开工

建设
	2022年4月
	安徽博日生物科技有限公司
	吴海燕
	义安经开区
	吴树
	市开省储

	69
	年产200吨铜艺术制品
	2.60
	租赁厂房及办公楼8000平方米，购置灌蜡机炉等相关设备，年产200吨铜艺术制品
	
	1.20
	开工

建设
	2022年8月
	安徽安铜文化发展有限公司
	张永保
	义安经开区
	吴树
	省

	70
	年产80吨铜艺术制品
	1.00
	建筑面积1.2万平方米，其中生产厂房8000平方米、办公楼3000平方米、研发中心1000平方米。购置切割机等相关设备，年产80吨铜艺术制品
	
	0.50
	开工

建设
	2022年8月
	安徽金石珐琅智能科技有限公司
	张先福
	义安经开区
	吴树
	省

	71
	年产5000吨电子导电浆料生产线
	1.20
	建筑面积1.22万平方米，建设厂房、仓库、办公楼，购置三辊机、多功能混合机、真空搅拌脱泡机等设备，建成后年产5000吨电子导电浆料
	
	0.70
	开工

建设
	2022年3月
	安徽和兴新材料有限公司
	周磊
	义安经开区
	吴树
	省

	72
	年产4万吨无氧铜杆
	2.00
	租赁1.2万平方米厂房，购置生产及检测设备171台套，建成后形成年产4万吨无氧铜杆的生产能力
	
	2.00
	开工建设竣工投产
	2022年1月
	铜陵银赢铜业有限公司
	周智鹏
	义安经开区
	吴树
	省

	73
	年产5万吨铜杆及0.5万吨黄铜线材
	3.60
	建筑面积2.5万平方米，建设生产厂房及附属用房，购置相关生产设备，形成年产5万吨铜杆及0.5万吨黄铜线材的生产能力
	
	1.80
	开工

建设
	2022年5月
	铜陵海铜新材料有限公司
	郭展佳
	义安经开区
	吴树
	省

	74
	年产2万吨钢结构件
	1.50
	建筑面积2.21万平方米，购置直流电焊机、摇臂钻床等相关设备，年产2万吨钢结构件
	
	0.50
	开工

建设
	2022年10月
	安徽浙建钢结构有限公司
	王建
	义安经开区
	吴树
	省

	75
	港口、起重、矿山装备制造
	1.00
	建筑面积8500平方米，其中厂房6500平方米，创新中心2000平方米，建设关键部件制造生产线2条、热处理线1条、表面处理线1条、装配线1条，建设年产港口、起重和矿山装备关键设备3500台件
	
	0.60
	开工

建设
	2022年2月
	铜陵双和重工机械有限公司
	潘松竹
	义安经开区
	吴树
	省

	76
	年产1万吨炒货休闲食品生产线
	1.50
	一期建筑面积8000平方米，其中生产车间6000平方米，综合楼1500平方米，公建配套500平方米；二期建筑面积2.2万平方米，包括生产车间15000平方米，电商大楼5000平方米，仓库2000平方米，形成年产1万吨炒货休闲食品的生产能力
	
	1.00
	开工

建设
	2022年3月
	铜陵圣杰食品有限公司
	郑先友
	铜陵国家农业科技园
	汪云飞
	市开省储

	77
	新桥叶湖铁矿安全治理工程暨技改建设
	3.30
	对安全隐患进行治理，以消载减负的治理方法进行固废剥离，形成稳定的安全平台，提升矿山现有采矿和生产加工能力，实现无固废排放
	
	1.20
	开工

建设
	2022年3月
	铜陵县新桥叶湖铁矿
	秦林
	顺安镇
	陈三宝
	省

	78
	年产3000吨铝银浆
	1.00
	建筑面积约12万平方米，购置球磨机、压滤机等相关配套设备，年产3000吨铝银浆
	
	0.50
	开工

建设
	2022年5月
	铜陵拓彩新材料有限公司
	潘海俊
	义安经开区
	吴树
	省

	79
	义安区整县（区）推进分布式光伏发电
	8.36
	在义安区行政范围内开发建设新能源屋顶分布式光伏项目，新能源装机容量达19万千瓦
	
	0.80
	开工

建设
	2022年3月
	国能铜陵发电有限公司
	陈宏礼
	区发改委
	王文浩
	市开省储

	80
	新型环保润滑材料
	5.00
	建筑面积2.8万平方米，购置数控全自动调合设备、数控全自动灌装设备等，年加工润滑油等产品5万吨
	
	1.20
	开工

建设
	2022年2月
	铜陵德凯能源科技有限公司
	邢毅力
	义安经开区
	吴树
	省

	81
	年产20万吨污水处理吸附剂
	1.08
	购买钟鸣镇铜陵市鑫志棉麻纺织有限公司土地及厂房，新建一套污水处理吸附剂生产线，项目建成后达产后，可实现年产20万吨污水处理吸附剂生产能力。
	
	0.50
	开工

建设
	2022年3月
	铜陵鑫之源科技有限公司
	李明
	钟鸣镇
	汪开胜
	市

	82
	真好冷冻食品深加工
	1.02
	占地面积15亩，新建冷冻肉制品加工生产基地及配套生产加工、冷链仓储物流设施，一期新建厂房1万平方米，办公楼0.18万平方米，建成达产后，年销售收入1亿元，年税收500万元
	
	1.00
	开工

建设
	2022年1月
	铜陵真好食品科技有限公司
	黄义灯
	铜陵国家农业科技园
	汪云飞
	市

	83
	年产8200m3人造家居防火材料
	1.00
	项目占地14亩并自建厂房。新建三条人造家居防火材料自动化生产线、购置压机、除尘机等相关设备。
	
	0.50
	开工

建设
	2022年1月
	铜陵鸣顺新材料科技有限公司
	田学明
	义安经开区
	吴树
	省

	84
	年产8000万瓶（套，袋）等环保清洁材料生产
	1.00
	项目占地25亩并自建厂房。总建筑面积9700平方米，其中生产车间2500平方米，实验室100平方米，配电间50平方米，消防控制室50平方米，办公区1000平方米及仓库6000平方米。购置成套全自动灌装生产线6条，项目建成后可形成年产8000万瓶（套袋）环保清洁材料的生产能力。
	
	0.56
	开工

建设
	2022年5月
	安徽安皓瑞科技有限公司
	郑银生
	义安经开区
	吴树
	省

	85
	危险废物收集暂存转运与处置利用
	1.30
	新建总建筑面积5817.5㎡，新建危险废物收集暂存转运中心建筑面积2655㎡，年收集暂存转运危险废物共计3万吨；新建危险废物处置利用厂房建筑面积2065㎡，年处理废弃包装物、过滤吸附介质（滤芯等）、容器等1.5万吨，其他设施建筑面积1097.5㎡，并购置分析检测设备、管控平台所需信息化设备及相关配套设施。
	
	0.30
	开工

建设
	2022年6月
	安徽摩力孚再生资源有限公司
	王晟
	义安经开区
	吴树
	省

	86
	年产8万吨精密铜制品
	1.20
	项目分二期建设，一期租赁厂房4616平方米进行生产，购置牵引机、电气控制系统等相关设备设施。二期自建厂房，购置相关设备，建成后可形成年产8万吨精密铜制品能力
	
	0.60
	开工

建设
	2022年1月
	铜陵欧陆铜业有限公司
	刘朝晖
	义安经开区
	吴树
	省

	87
	新型城市轨道交通配套装备产业化建设
	1.50
	购置一系列自动化生产设备，对现有生产工艺、厂房布局等进行优化调整，完善新型城市轨道交通配套装备产业化建设，整体提升车轴产品生产能力，年产量3万辆
	
	1.00
	开工

建设
	2022年3月
	中车长江铜陵车辆有限公司
	徐绍文
	新桥办事处
	査勇
	省

	88
	年产2.5万吨铝锭和2.5万吨铝棒
	1.10
	项目占地58亩，主要布置2台额定容量为80t的熔炼炉和2台额定容量为60t熔炼炉， 2台额定容量为80t的精炼炉和2台额定容量为60t精炼炉，以及相应的配套设备，并在厂区现有的设施基础上，填平补齐，建设和完善公用工程、辅助工程、储运工程、环保工程。项目实施后，形成年产2.5万吨铝锭和2.5万吨铝棒的生产规模。
	
	0.50
	开工

建设
	2022年3月
	铜陵恒达新材料科技有限公司
	马奔
	义安经开区
	吴树
	市开省储

	89
	年产1万吨镀锡电子铜带
	1.00
	项目在义安经济开发区电镀产业园内租赁厂房5000平方米，主要购置入侧放卷机、酸洗槽、水洗槽、中央PEC、镀铜槽、镀锡槽、干燥箱、出侧PEC、热熔炉、分条机等设备，年能耗折合标准煤906T。达产后，可年产10000吨镀锡铜带，其中：锡磷青铜镀锡带5000吨/年，黄铜镀锡带5000吨/年。
	
	0.50
	开工

建设
	2022年3月
	安徽鑫科新材料股份有限公司
	宋志刚
	义安经开区
	吴树
	市开省储

	90
	年产2万吨铜合金粉及铜合金材料
	2.00
	建设厂房等辅助设施，其中生产车间1.7万平方米、仓库7920平方米、办公楼2160平方米，购置圆磁振筛机等相关设备，形成年产2万吨铜合金粉及铜合金材料生产能力
	
	1.00
	开工

建设
	2022年5月
	安徽源驰铜材有限公司
	朱红飞
	义安经开区
	吴树
	市开省储

	91
	年产30000吨动物营养添加剂
	1.10
	新建两栋厂房面积共约1.8万平方米、研发办公住宿楼面积共约0.2万平方米；配套相关辅助设施等设施，购置干燥机、风送系统、离心机、搅拌罐、实验室成套设备，主要原料为：氨基酸、无机盐
	
	0.50
	开工

建设
	2022年3月
	安徽长金新生物科技有限公司
	章勇
	铜陵国家农业科技园
	汪云飞
	省

	92
	旋力特殊钢有限公司生产废渣综合利用技改项目
	1.20
	购置矿粉立磨、空压机、冷干机、轮式装载机、均化库系统、皮带运输廊、高压变频调速系统、沸腾炉等生产线设备20余台套；配套变配电、给排水、消防、环保、道路及硬化场地、绿化、围墙、大门等附属设施。
	
	0.50
	开工

建设
	2022年4月
	铜陵安固新型材料有限公司
	周正
	东联镇
	黄一伟
	省

	93
	超拓粉煤灰陶粒
技改项目
	0.72
	新增一条10万立方米粉煤灰生产线，并对公司现有的30万立方米粉煤灰陶粒生产系统进行升级技术改造，包括工艺技术改进、部分厂房设施调整、工艺设备增加完善、设备布置调整以及配套辅助设施完善等，共计形成40万立方米/年粉煤灰的产能。
	
	0.72
	开工建设竣工投产
	2022年3月
	安徽超拓
环保科技
有限公司
	姚智取
	东联镇
	黄一伟
	区

	94
	年产2.4万吨吨超细活性锌基料项目
	0.60
	租赁嘉铜金属制品产业园11号厂房2353㎡并进行生产，购置空压机、雾化器、收粉系统等相关设备。项目建成后可形成年产2.4万吨吨超细活性锌基料的生产能力。
	
	0.60
	开工建设竣工投产
	2022年5月
	安徽精之锌金属材料有限公司
	吴卫
	义安经开区
	吴树
	区

	95
	年产22000吨锌、铝、锡及其合金技术改造项目
	0.6
	现有厂区内建设两栋3层标准化厂房约7200㎡，新购置生产设备（包括检测仪器和实验设备等）合计201台（套）。年新增锌、铝、锡及其合金新材料22000吨。
	
	0.48
	开工

建设
	2022年6月
	铜陵龙峰新材料有限公司
	张小龙
	义安经开区
	吴树
	区

	（二）
	交通及城乡基础设施（4个）
	7.70
	
	
	2.20
	
	
	
	
	
	
	

	96
	义安经开区城市更新二期
	2.50
	对开发区部分道路进行扩建改造，新建纬二路等路网，并配套改造管网等工程
	
	1.00
	开工

建设
	2022年2月
	金桥建设投资有限公司
	卞昉
	义安经开区
	吴树
	省

	97
	五松城区道路改造
	1.20
	4.4公里滨江大道维修，铜胥路、建陵路、人民路改造，新建山城大道、听松路、观山路、皖江路、纵1路
	
	0.50
	开工

建设
	2022年1月
	区住建局
	张文水
	区住建局
	张文水
	市

	98
	2022年度农村公路建设工程
	2.20
	提质改造工程67.4公里，危桥9座和村道安防工程195.0公里
	
	0.30
	开工

建设
	2022年3月
	铜陵市交通局
	沈永平
	区交通局
	汤征斌
	市

	99
	义安区钟鸣镇生态环境系统整治
	1.80
	狮峰河流域生态环境系统整治规划建设面积约101亩，废弃矿区生态环境系统整治规划建设面积约4064亩，对里冲金矿等18座关停的铜、铁、硫、石灰石及膨润土矿山废弃矿区及下游河道狮峰河流域进行生态环境系统整治，新建矿山污水处理厂两座，景区污水处理厂一座，工业园区工业污水及生活污水排放管网线路一条等。
	
	0.40
	开工

建设
	2022年10月
	钟鸣镇
	汪开胜
	钟鸣镇
	汪开胜
	市

	（三）
	社会事业

（2个）
	2.90
	
	
	1.70
	
	
	
	
	
	
	

	100
	铜陵市义安区学前教育城乡融合发展
	1.70
	小区配套新建5所幼儿园，42个班，建筑面积为14000平方米；移址重建2所幼儿园，12个班，建筑面积为4000平方米；对11所幼儿园进行品质提升改造，房屋改造维修约29300平方米及设备更新；6所幼儿园设备更新。
	
	0.50
	开工

建设
	2022年2月
	区教体局
	汪全胜
	区教体局
	汪全胜
	省

	101
	义安区农村人居环境整治
	1.20
	创建7个美丽乡村省级中心村、实施30个美丽自然村庄整治建设，对1200户农村户厕进行改造，对已建成美丽乡村和已改户厕进行改造提升，对全区98个行政村农村人居环境全域整治
	
	1.20
	开工建设竣工
	2022年3月
	区美丽中心
	方小山
	区美丽中心
	方小山
	市

	（四）
	服务业（5个）
	11.15
	
	
	3.40
	
	
	
	
	
	
	

	102
	DB-02地块邻里中心商业区（检察院南面地块）
	1.20
	建筑面积3万平方米商业综合体
	
	0.50
	开工

建设
	2022年5月
	铜陵润桐建设投资有限公司
	汪振国
	耀安集团
	姚应凌
	省

	103
	农副产品冷链物流中心
	1.50
	建筑面积1.36万平方米，其中冷库1.35万平方米，建设轻钢结构一层，购置冷库设备、果蔬分拣设备、冷藏运输车辆、叉车、制冰机组、行车等设备，配套建设装卸区、停车场、变配电、给排水、消防等设施
	
	1.00
	开工

建设
	2022年6月
	铜陵腾锐交通科技发展有限公司
	李磊
	铜陵国家农业科技园
	汪云飞
	市开省储

	104
	铁路建材仓储物流项目
	1
	占地14亩，在原庐铜铁路项目部（东联段）处征地14亩，建设厂房16000平方米，购置装载机械15台套、自动运输设备1套、运输货车10辆。建成后可年仓储砂石15万立方米，年销售砂石40万立方米。
	
	1
	开工

建设

竣工

投产
	2022年1月
	安徽精致优速物流有限公司
	何带弟
	钟鸣镇
	汪开胜
	市

	105
	义安区智慧校园建设
	1.20
	义安区中小学校智慧课堂、信息化建设、巡查平台建设等
	
	0.5
	开工

建设
	2022年6月
	心里程教育集团有限公司
	方应文
	区教体局
	方应文
	市开省储

	106
	义安经开区人才公寓建设
	6.25
	新建人才公寓和商业服务设施，给予经开区配套企业人才提供住宿休闲娱乐设施
	
	0.40
	开工

建设
	2022年6月
	铜陵润桐建设投资有限公司
	汪振国
	耀安集团
	姚应凌
	省

	（五）
	农业、水利

（1个）
	1.00
	
	
	0.20
	
	
	
	
	
	
	

	107
	铜陵市中药材文化产业园项目
	1.00
	建中药材区、创意研发区、电商物流区、体验区、酒店生活配套区和办公区等六大功能区，并配备一定数量的停车位
	
	0.20
	开工

建设
	2022年6月
	安徽梦思康中药材有限公司
	任绪平
	天门镇
	何志远
	省

	（六）
	房地产开发

（5个）
	40.26
	
	
	9.10
	
	
	
	
	
	
	

	108
	义安区碧桂园
	11.39
	建筑面积11.64万平方米住宅开发
	
	3.00
	开工

建设
	2022年1月
	铜陵芮钦房地产开发有限公司
	夏凡
	五松镇
	吴祖平
	市

	109
	DB-02地块住宅区（检察院南面地块）
	11.30
	建筑面积21.5万平方米住宅开发
	
	1.00
	开工

建设
	2022年5月
	铜陵润桐建设投资有限公司
	汪振国
	耀安集团
	姚应凌
	市

	110
	锦绣康泰城D、E区
	7.70
	建筑面积14.48万平方米住宅开发
	
	2.00
	开工

建设
	2022年2月
	铜陵润桐建设投资有限公司
	汪振国
	耀安集团
	姚应凌
	市

	111
	优山美地小区
	2.20
	建筑面积约93220平方米，其中多层住宅建筑面积89443平方米，商贸建筑面积2297平方米，配套建筑面积1460平方米。
	
	1.30
	开工

建设
	2022年1月
	安徽宜居房地产开发有限公司
	
	铜陵国家农业科技园
	汪云飞
	市

	112
	水木清华园二期
	7.67
	建筑面积14.2万平方米住宅开发
	
	1.80
	开工

建设
	2022年3月
	铜陵润桐建设投资有限公司
	汪振国
	五松镇
	吴祖平
	市

	三
	储备项目

（39个）
	369.09
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（一）
	工业（24个）
	253.36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	113
	长江半导体产业园
	87.00
	项目拟占地157亩，建设半导体新材料产业园区
	
	
	编制

可研
	
	Ferrotec中国控股集团
	贺贤汉
	义安经开区
	吴树
	省

	114
	富乐德洗净事业总部
	5.00
	整合Ferrotec中国控股集团全国6个子公司，设立洗净事业总部，进一步拓展海外市场
	
	
	编制

可研
	
	Ferrotec中国控股集团
	贺贤汉
	义安经开区
	吴树
	省

	115
	年产1.5万吨高精密铜基复合材料
	2.50
	新建厂房1.8万平方米，一期年产3000吨铜基钎焊材料，二期年产1.2万吨精密铜合金线材
	
	
	力争

签约
	
	安徽恒源铜基新材料有限公司
	汪琪
	义安经开区
	吴树
	省

	116
	嘉铜合创金属制品产业园30兆瓦分布式光伏发电
	1.20
	利用嘉铜合创金属制品产业园厂房屋面，采用“自发自用，余电上网”的方式，建设30兆瓦分布式光伏发电站
	
	
	力争

开工
	
	铜陵艾能聚光伏科技有限公司
	周红平
	义安经开区
	吴树
	市

	117
	年产10万吨新型铝基材料
	1.20
	新建生产厂房2.8万平方米，并购置相关设备，年产10万吨新型铝基材料
	
	
	力争

签约
	
	杭州佰依橱家居有限公司
	陈军喜
	义安经开区
	吴树
	市

	118
	SMT贴片生产基地
	1.20
	拟租用厂房1.5万平方米，购进8条SMT自动化生产线
	
	
	力争

签约
	
	深圳市欣达昌科技公司
	刘松涛
	钟鸣镇
	汪开胜
	省

	119
	年产6万吨铜材加工
	2.20
	总建筑面积22800平方米，新建一套优质铜材加工生产线，建成后可年产铜杆20000吨，铜丝20000吨，年销售收入约28亿元，年缴纳税收约2200万元。
	
	
	力争

签约
	
	安徽鑫坤铜业有限责任公司
	姚尚坤
	钟鸣镇
	汪开胜
	省

	120
	渔光互补光伏发电
	3.70
	装机容量为100兆瓦，新建一座110千伏升压站，以1回110千伏送出至220千伏玉楼变110千伏，送出线路长度约5千米
	
	
	力争

开工
	
	国能铜陵发电有限公司
	高永华
	东联镇
	黄一伟
	省

	121
	景昌钢制品有限公司3000

mm中厚板项目
	20.00 
	扩建一条140万吨的中厚板生产线，包括仓储、生产厂房、工艺设备系统、相应的安全、环保设施及配套的功用和辅助生产设施的建设
	
	
	力争

开工
	
	铜陵景昌钢制品有限公司
	王怀远
	东联镇
	黄一伟
	省

	122
	景昌钢制品有限公司3800宽厚板项目
	15.00 
	扩建一条160万吨的宽厚板生产线，包括仓储、生产厂房、工艺设备系统、相应的安全、环保设施及配套的功用和辅助生产设施的建设
	
	
	力争开工
	
	铜陵景昌钢制品有限公司
	王怀远
	东联镇
	黄一伟
	省

	122
	锂电池产业园
	9.00
	项目规划总用地总面积约200亩，根据项目建设分批次供应，其中一期供地约120亩，二期供地约80亩。规划建设标准厂房主要用于入驻企业锂电池加工制造（标准厂房除自持部分不低于60000平方米以外的部分，允许分割销售（不含产业园区道路））、综合业务用房。
	
	
	力争

开工
	
	隆意祥科技（香港）有限公司
	程志兵
	义安经开区
	吴树
	省

	123
	国能铜陵发电有限公司二期
	71.00
	建设2×1000MW级国产超超临界燃煤机组，同步建设烟气脱硫和烟气脱硝设施
	
	
	争取列入规划
	
	国能铜陵发电有限公司
	陈宏礼
	东联镇
	黄一伟
	省

	124
	再生资源分拣加工双中心
	1.00
	利用原有7200平方米厂房并新建厂房面积2.3万平方米，年产1万吨塑料瓶片破碎线一条、10万吨废钢加工生产线一条、4万吨玻璃破碎生产线一条等
	
	
	编制

可研
	
	安徽双赢集团东南再生资源有限公司
	潘龙
	五松镇
	吴祖平
	市

	125
	年产150万吨水泥粉磨
	1.89
	利用公司石灰石矿山资源，在原有产能基础上拟扩建一套年产150万吨水泥粉磨系统。
	
	
	力争

开工
	
	铜陵上峰水泥股份有限公司
	俞萍锋
	天门镇
	何志远
	省

	126
	年产100万吨矿渣粉磨
	1.07
	建设一条年产100万吨矿渣粉磨生产线，范围从湿矿渣进厂开始至矿渣粉磨及废气处理、矿渣粉储存及散装出厂为止一整条矿渣微粉生产线以及生产辅助设施
	
	
	力争

开工
	
	铜陵上峰水泥股份有限公司
	俞萍锋
	天门镇
	何志远
	省

	127
	井下东西翼整合及西翼-330m以下技改延伸工程
	1.00
	对现有东西翼井下提升、运输、供排水、通风、充填、供气等系统与西翼-330m~-380m进行全面整合，整合开采规模150万吨/年
	
	
	力争

开工
	
	铜陵化工集团新桥矿业有限公司
	陈彬
	新桥办事处
	査勇
	省

	128
	年产500吨雨生红球藻粉室内工业化养殖
	10.50
	建筑面积约11万平方米，建设年产500吨虾青素含量达5%以上的雨生红球藻室内工业化养殖
	
	
	力争

开工
	
	安徽中铭微藻生物科技有限公司
	焦建
	钟鸣镇
	汪开胜
	省

	129
	尖端国防纤维金属研发生产及电镀添加剂国产化生产
	1.00
	租赁铜勤表面处理产业园厂房 2520平方米。项目分二期建设，一期购置电镀添加剂设备、纯水设备、实验室分析设备等，项目完成后实现添加剂年产量800吨。二期购置电镀生产线等相关设备，项目完成后实现年产 3 吨镀银芳纶纤维、7 吨镀镍芳纶纤维、0.1 吨镀金聚酰亚胺纤维。
	
	
	力争

开工
	
	铜陵蔚屹新材料有限公司
	黄洁
	义安经开区
	吴树
	省

	130
	年处理60万km电线电缆辐照加工
	1.00
	购买嘉铜合创金属制品产业园10号厂房3161平方米，建成后预计可实现年处理60万km电线电缆辐照加工能力。
	
	
	力争

开工
	
	安徽睿迪沃辐照科技有限公司
	王吉平
	义安经开区
	吴树
	省

	131
	年产6万吨铝基材料
	1.40
	总建筑面积2.4万平方米，一期新建厂房、仓库1.6万平方米及其配套设施；二期建设办公楼（4层）4000平方米、研发中心2000平方米和后勤设施（4层）2000平方米。购置金属破碎机、干式磁选机、铝棒锯切机等生产线设备，项目建成后，达到年产6万吨铝棒产品的生产能力。
	
	
	力争

开工
	
	安徽佳特铝业有限公司
	徐军
	义安经开区
	吴树
	省

	132
	年表面处理105吨金属产品建设
	1.40
	租赁铜勤表面处理产业园厂房面积3万平方米，项目主要采用钢材产品、紧固件、千斤顶等设备，形成年表面处理105吨金属产品的生产能力。项目达产后，预计年产值8.9亿元，年缴纳税收3918万元。
	
	
	力争

开工
	
	铜陵市合创金属表面处理有限公司
	蒋马飞
	义安经开区
	吴树
	省

	133
	智能仓储设备
	3.00
	占地95亩，新建生产厂房45000㎡、办公大楼16000㎡，ASRS智能存储设备实验楼2500㎡。购置数控激光切割机、六关节焊接机器人、立柱自动成型轧制机等相关配套设备约150台套。项目建成后可形成年产智能立体库、汽车工业自动化器具5万吨的生产能力。
	
	
	力争

开工
	
	安徽江锐智能设备有限公司
	陈劲
	义安经开区
	吴树
	省

	134
	生态综合智慧农光项目
	10
	一期占地800，光伏发电装机容量50MW,采取“农业+光伏+文旅”的形式，以生态教育示范区、生态农光示范区、生态渔光示范区、生态观光示范区等为主体的多业态项目
	
	
	力争

签约
	
	中城投新能源有限责任公司
	张银银
	铜陵国家农业科技园
	汪云飞
	市

	135
	年产5000吨食品粉料加工项目
	1.1
	计划占地20亩，新建标准化厂房1.2万平米、综合楼1300平米，配套其他设施
	
	
	力争

签约
	
	铜陵鑫隆食品科技有限公司
	徐良武
	铜陵国家农业科技园
	汪云飞
	市

	（二）
	交通及城乡基础设施（5个）
	24.85
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	136
	东部城区城市品质提升
	3.00
	建设街头篮球场、便民公厕、治安岗亭、林荫景观路、城区交叉口提升、城市外联道口、滨河桥梁亮化美化等工程
	
	
	力争

开工
	
	义安区耀安集团
	姚应凌
	区住建局
	张文水
	省

	137
	S221胥坝南夹江大桥建设工程
	5.55
	全长4.62公里，其中桥长1007米
	
	
	完成

前期
	
	市交通运输局
	赵德松
	区交通局
	汤征斌
	市

	138
	G236黄浒河特大桥建设工程
	4.70
	4.1公里一级公路
	
	
	完成

前期
	
	市交通运输局
	沈永平
	区交通局
	汤征斌
	市

	139
	G330铜陵段一级公路改建工程(二期）（陵江大道至蛤蟆岭段)
	8.50
	10公里一级公路改建
	
	
	完成

前期
	
	市交通运输局
	沈永平
	区交通局
	汤征斌
	省

	140
	义安区公共服务智慧化改造
	3.10
	推进5G网络向镇村延伸覆盖，建设深度覆盖的物联网，搭建城市信息模型基础平台，部署智能交通、智能电网、智能水务等感知设备，推进市政公用设施智能化；整合市场监管、环境监管、应急管理、治安防控等事项，整合教育、医疗、养老、就业、社保等信息数据系统，建设统一基础公共服务平台，推进公共服务供给便捷化
	
	
	编制

可研
	
	义安区数据资源管理局
	丁琪胜
	区数据资源管理局
	丁琪胜
	市

	（三）
	社会事业

（2个）
	3.60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	141
	皖江职业学校
	2.60
	办学规模拟定为在校生4000人，拟设立机械、农林、机电、计算机、财经、旅行、文化艺术、医药卫生、休闲保健、职业技术培训等专业，以及与高校联办3+2专业，建立建全教学楼、实训楼、综合楼、运动场、宿舍、食堂等相关教学和生活设施
	
	
	编制

可研
	
	安徽荣伟投资集团
	刘钧
	钟鸣镇
	汪开胜
	省

	142
	疾控中心迁建和中西医结合医院医技综合楼
	1.00
	新建中西医结合医院医技综合楼，建筑面积1万平方米；疾控中心移址重建，建筑面积0.48万平方米，设备购置等
	
	
	力争

开工
	
	铜陵市中西医结合医院
	周 伟
	顺安镇
	陈三宝
	市

	（四）
	服务业（5个）
	69.10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	143
	东城大酒店
	1.00
	建筑面积1万平方米，110多间客房，集餐饮，住宿，会议等服务为一体的高档酒店
	
	
	力争

开工
	
	铜陵新元素餐饮有限公司
	刘长武
	顺安镇
	陈三宝
	市

	144
	协诚港口二期码头
	3.60
	配套建设4个1万吨级码头泊位， 1个1万吨级散货泊位、2个1万吨级通用泊位和1个1万吨级件杂货泊位，占用岸线总长度为700米
	
	
	力争

开工
	
	铜陵市协诚港口有限责任公司
	陈仲彦
	东联镇
	黄一伟
	省

	145
	钟鸣铁路物流园
	40.00
	总建筑面积8.5万平方米，主要建设二等区段技术作业站，改扩建铁路北环线，配套建设附属设施
	
	
	力争

签约
	
	中铁二十四局
	李永乐
	钟鸣镇
	汪开胜
	省

	146
	铜陵西站地区铁路设施搬迁
	20.50
	货场搬迁至上周村站，其余作业功能区全部搬迁至铜陵南站。
	
	
	前期

工作
	
	市交投集团
	何成龙
	钟鸣镇
	汪开胜
	省

	147
	义安区通用机场
	4.00
	飞行区指标2B，占地约500亩
	
	
	前期

工作
	
	
	
	区交通局
	汤征斌
	市

	（五）
	农业、水利

（1个）
	1.08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	148
	胥坝乡排涝泵站更新改造
	1.08
	对西江站、文沙站、新洲站三个排涝泵站进行更新改造
	
	
	编制

可研
	
	义安区胥坝乡政府
	赵德松
	胥坝乡
	赵德松
	市

	（六）
	房地产开发

（2个）
	17.10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	149
	铜化住宅小区
	7.50
	建筑面积约30万平方米住宅开发
	
	
	编制规划方案
	
	弘宇地产开发有限公司
	张 泽
	顺安镇
	陈三宝
	市

	150
	有色世纪新城三期
	9.60
	建筑面积24.24万平方米住宅开发
	
	
	编制规划方案
	
	铜陵有色置业有限公司
	唐 俊
	顺安镇
	陈三宝
	市
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